## Intro
Sistema Home Banking
Report Scrum

Principi di Progettazione del Software a.a. 2018-2019
Università del Salento - Facoltà di Ingegneria dell’Informazione

Mirko Zizzari

## Product Backlog
				Nuove stime allo Sprint…
Priorità	Voce	Dettagli / (wiki URL, / Riferimento / Documento)	Stima / iniziale / dimensioni	1	2	3	4	5	6
1	Definire I requisiti e / l’architettura di alto livello (attori e casi d’uso)	…	16
2	Definire I requisiti di sistema	…	2
3	Progettazione del database		16
4	Configurazione Ambiente di Lavoro	…	4
5	Come amministratore voglio / Creare il profilo delle banche del territorio	…	10
6	Come amministratore voglio / Definire le credenziali di un direttore per ogni banca	…	10
7	Come direttore voglio / Creare una o più filiali della mia banca	…	10
8	Come direttore voglio / Definire le credenziali dei cassieri per ogni filiale	…	10
9	Come direttore voglio / Creare un catalogo di / prodotti (conto corrente, carta prepagata) / e servizi (ricarica cellulare, pagamento bollo auto)	…	10
10	Il sistema applica periodicamente / gli interessi sui prodotti (conto e carta prepagata) / Con una percentuale definita dal direttore di banca. / Rispettando gli automatismi per operazioni dispositive	…	10
11	Come cassiere voglio / Prendere visione delle operazioni dei clienti / Potendole filtrare ed esportare	…	10
12	Come cassiere devo / Autorizzare o negare le operazioni dispositive	…	5
13	Come cliente della filiale voglio / Eseguire operazioni informative	…	10
14	Come cliente della filiale voglio / Eseguire operazioni dispositive	…	10
15	Come cliente voglio / Usufrire dei servizi offerti / (ricariche cellulare, pagamento bollo auto)	…	10
16	Un utente generico può / Prendere visione dei servizi offerti dal sistema, / Delle banche, ecc.	…	5
17	Un utente generico può / Richiedere la registrazione all’amministratore / Specificando banca e filiale	…	5

## Sprint1
			Nuove stime al giorno
Voce da product backlog	Sprint Task	Stima / iniziale / dimensioni	1	2	3	4	5
Definire I requisiti e l’architettura di alto livello (attori e casi d’uso)	Avviare la documentazione di progetto	2	0	0	0
	Definire gli attori e I casi d’uso	6	4	1	0
	Diagrammi delle classi + / Diagrammi di sequenza	8	8	8	8
Definire I requisiti di sistema	Definire l’architettura hardware/software / E dei principali componenti	2	0	0	0
Progettazione del database	Descrizione del domino	2	2	2
	Requisiti della base dati	2	2	2	1
	Diagramma e-r	5	3	3	3
	Dizionario dei dati	3	3	3	3
	Schema logico	4	4	4	2
Configurazione Ambiente di Lavoro	configurazione ide e repository	1	0	0	0
	installazione apache tomcat	1	1	1	1
	installazione mysql + workbench	1	1	1	1
	scelta jdk + bootstrap progetto	1	1	1	1
		38	29	26	20	0	0